|  | АЙМАКТЫК МЕДИАСТРАТЕГИЯНЫ ИШКЕ АШЫРУУ БОЮНЧА ИШ-ЧАРАЛАРДЫН ПЛАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Иш-чаранын аталышы | Сыпаттамасы (максаты, катышуучулар, методологиясы, онлайн/офлайн ж.б. | жооптуулар (адам, уюм) | Имплементациялоо мөөнөтү | Күтүлүүчү натыйжалар |  |  | Target Countries | Source ofFunding | башка түшүндүрмөлөр – эгерде бар болсо (мисалы – кошумча бюджет, тех. колдоо, … талап кылынат) | Кызыкдар тараптар |
| 1. | 5 топтун өкүлдөрүн окута турган тренерлер үчүн тренингдерди уюштуруу: - Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү (жамааттар, махалла жана айылдык кеңештер); - Кесиптик техучилищаларда окугандардын активдүү өкүлдөрү - Чек ара аймактарындагы жаштар уюмдарынын ыктыярчылары жана активисттери; - Чек ара аймактарындагы аялдар уюмдарынын ыктыярчылары жана активисттери; - Чек ара аймактарындагы ТР Өкмөтүнө караштуу Дин иштери, каада-салттарды, салтанаттарды жана ырым-жырымдарды тартипке салуу боюнча комитетинин өкүлдөрү. | МС ишке ашырууга, www.mediasavod,tj сайтын, бар болгон же кайрадан түзүлгөн Фейсбук баракчаларын кызыктуу маалымат булагына айландыруучу контентти толтурууга тартылган чек ара аймактарындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын (жамааттардын жана кварталдык кеңештердин) өкүлдөрүн окутуу максатында, эки жумалык мониторинги менен 5-күндүк тренинг (пре-тест жана пост-тест жүргүзүү менен). | Долбоор | Апрель- Май 2022 (болжолдуу түрдө) | Маалыматтарды жана медиа көндүмдөрдү издөө жана иштеп чыгуу боюнча тренингдердин программасы тренингов орус жана тажик тилдеринде. |  |  | Тажикистан, үч өлкөдө ишке ашырууга мүмкүн | - | - | Чек ара аймактарындагы райондордун жергиликтүү аткаруу бийлик органдары, эл аралык жана жергиликтүүБӨУ |
| 2. | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү үчүн конфликттер жана терроризм долбоорунун негизги темаларына медиа контент даярдоо боюнча окуу куралын/мануал түзүү | Мануал өзү менен бирге медиа контентти даярдоо жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын социалдык тармактардагы расмий барактарын толеранттуулукту, улуттар аралык, конфессиялар аралык макулдукту өнүктүрүү, радикализмге алып келген зордукчул экстремизмдин алдын алуу боюнча маалыматтар менен толтуруу боюнча орус жана тажик тилдериндеги нускамаларды көрсөтөт. | Долбоор | - | Нускаманы/мануалды даярдоо, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын социалдык тармактардагы расмий каналдарын же баракчаларын түзүү же жаңыртуу. |  |  | Тажикистан, үч өлкөдө ишке ашырууга мүмкүн | - | - | Чек ара аймактарындагы райондордун жергиликтүү аткаруу бийлик органдары, эл аралык жана жергиликтүүБӨУ |
| 3 | Махаллалардын жаш өкүлдөрүнө телеграмм-каналдар үчүн контент даярдоону окутуу. | Махаллалардын жаш өкүлдөрүн онлайн инструменттерди колдонууга жана сапаттуу контент түзүүгө, социалдык байланыштарды бекемдөө максатында, махалланын тургундары жана чет өлкөдө миграцияда жүргөндөр үчүн долбоордун негизги темалары боюнча телеграмм каналдарды алып барууга дем берүү Эң мыкты материалдарды даярдоо боюнча конкурстарды өткөрүү. | Долбоор | - | Веб сайттар, социалдык тармактар үчүн макала түрүндөгү материалдар, ошондой эле махалла тургундары үчүн телеграмм-каналдарын түзүү |  |  | Тажикистан, үч өлкөдө ишке ашырууга мүмкүн | - | - | ТРнын Телеберүү жана радио академиясы, Тажикистандын журналисттер бирлиги, эл аралык жана жергиликтүүБӨУ |
| 4 | Чек ара аймактарындагы райондордун махаллаларынын өкүлдөрүнө Телеграм каналдарда иш алып барган барактар үчүн контент түзүүнү окута турган тренерлер үчүн тренингдерди уюштуруу. | 5-10 тренер махалла өкүлдөрүнө Телеграмм каналдарын кызыктуу маалымат булагына айланта турган контентти окута турган толук программаны даярдайт. 10 махалла өкүлүнүн окутуу программасы. 1-эки күндүк модуль/тренинг. Модулдардын/тренингдердин ортосундагы 1 жумалык менторинг. 2-эки күндүк модуль жана экинчи модулдан/тренингден кийинки 1-жумалык менторинг. | Махаллаларды жана үй-бүлөлөрдү колдоо министрлиги, Юстиция министрлигинин, ЦИРУ, GIZ, ОБСЕ жергиликтүү бөлүмдөрү | 2022-жылдын март айынын үчүнчү жумасы (болжолдуу түрдө) | Окуулардын/тренингдердин программасы, ошондой эле претесттер жана пост тесттер өзбек, орус тилдеринде түзүлүшү керек. Пост, макала түрүндөгү тренингдерди өткөрүүнүн, активдүү телеграмм каналдарынын жыйынтыктары. |  |  | Өзбекистан, үч өлкөдө ишке ашырууга мүмкүн | - | - | Чек ара аймактарындагы райондордун жергиликтүү аткаруу бийлик органдары, эл аралык жана жергиликтүүБӨУ |
| 5 | Махаллалардын өкүлдөрү үчүн контент даярдоо боюнча окуу куралын/мануал түзүү | Контент алып баруучулар махаллалардын телеграмм каналдарын толтуруу боюнча иш жүргүзгөн багыттары боюнча нускама түрүндөгү окуу куралын/мануалды түзүшү керек. Орус жана өзбек тилдериндеги окуу куралын/мануалды түзүүгө катышууга тендер өткөрүү. Конкурстарды өткөрүү, жеңүүчүлөрдү аныктоо, сыйлоо | ЦИРУ, GIZ | - | Өкүлдөрү окуудан өткөн чек ара аймактарындагы бардык махаллаларга нускалоо үчүн даяр окуу куралдары/мануал. |  |  | Өзбекистан, үч өлкөдө ишке ашырууга мүмкүн | - | - | Жарандык коомдун, чек ара аймактарынын, дин өкүлдөрү, эл аралык жана жергиликтүү БӨУ |
| 6 | Толеранттуулукту, улуттар жана конфессиялар аралык макулдашууну өнүктүрүү, радикалдашууга, түрдүү конфликттерге жана терроризмге алып келүүчү зордукчул экстремизмдин алдын алуу боюнча чек ара аймактарындагы имамдарды окутуунун программасын түзүү тренингдерин уюштуруу | Имамдарды жана алардын жардамчыларын заманбап коммуникациялык технологияларды окутуунун программасы. Жалпы 40 имам жана 40 алардын жардамчылары. Ар бир топто 10 адамдан турган 8 топту түзүү керек. Тренингдер төмөнкү схемада өтүшү зарыл: 2 эки күндүк модуль/тренинг. 1- эки күндүк модуль/тренинг. Модулдардын/тренингдердин ортосундагы 1 жумалык менторинг. 2- эки күндүк модуль жана экинчи модулдан/тренингден кийинки 1-жумалык менторинг | КПДР, ЦИРУ, ОБСЕ, Журналисттерди кайра даярдоо борборлору, ЦИРУ | 2022-жылдын март айынын биринчи жумасы (болжолдуу түрдө) | Чек ара аймактарындагы бардык имамдарга нускалоо үчүн даяр окуу куралдары/мануал, макала жана видеоролик түрүндөгү материалдар. Тренерлер-журналисттер Фергана өрөөнүнүн ММКсына, ошондой эле ЦИРУ медиахолдонгинин ресурстарына материалдарды жайгаштырышат. |  |  | Өзбекистан, үч өлкөдө ишке ашырууга мүмкүн | - | Окуу куралын/мануалды – махаллалардын телеграмм каналдары үчүн орус жана өзбек тилдеринде контент түзүүнүн нускамасын түзүүгө катышуу тендеринин жыйынтыгын чыгаруу | Жарандык коомдун, чек ара аймактарынын, дин өкүлдөрү, эл аралык жана жергиликтүү БӨУ |
| 7 | Эксперттер, ошондой эле жергиликтүү жана диний лидерлер үчүн соцтармакта жана мессенжерлерде контент даярдоо боюнча тренингдер | Максаты: жергиликтүү жана диний лидерлердин ПНЭ, толеранттуулук жана соцтармактар жана мессенжерлер үчүн көп түрдүүлүк темаларында контент жасоо боюнча потенциалын жогорулатуу Максатуу аудитория: жергиликтүү лидерлер, жаш лидерлер, диний лидерлер | Долбоор, жалданган медиатренерлер | Май – июль 2022-ж. (болжолдуу түрдө) | - Чек ара аймактарындагы жергиликтүү жана диний лидерлер окутулат; - Соцтармактар жана мессенжерлер үчүн форматта чыгарылган ПНЭ, сабаттуулук жана көп түрдүүлүк темасындагы контенттердин санынын көбөйүшү (кэпшн видео, инфографика ж.б.). |  |  | Кыргызстан, үч өлкөдө ишке ашырууга мүмкүн | - | - | Жергиликтүү лидерлер, жаш лидерлер, диний лидерлер, медиа чөйрөнүн өкүлдөрү. |
| 2 | Чек ара аймактарындагы жаштар үчүн ПНЭ, толеранттуулук жана көп түрдүүлүк темаларына контент даярдоо боюнча медиалаборатория | Максаты: журналисттердин, блогерлердин жана башка чек ара аймактарындагы жаштар үчүн контент өндүрүүчүлөрүнүн конфликтке сезимтал мамиленин негизинде ПНЭ, толеранттуулук жана соцтармактар жана мессенжерлер үчүн көп түрдүүлүк темаларында медиаконтент жасоо боюнча потенциалын жогорулатуу Максатуу аудитория: журналисттер, блогерлер жана башка контент өндүрүүчүлөр | Долбоор, жалданган медиатренерлер, чакырылган эл аралык эксперттер | Июнь – август 2022-ж. (болжолдуу түрдө) | - Журналисттер, блогерлер жана башка контент өндүрүүчүлөр соцтармактар жана мессенжерлер үчүн форматтагы контентти конфликтке сезимтал мамиле кылуу жана кайра түзүү боюнча окутулушат. - Соцтармактар жана мессенжерлер үчүн форматта чыгарылган ПНЭ, сабаттуулук жана көп түрдүүлүк темасындагы контенттердин саны (кэпшн видео, инфографика ж.б.). |  |  | Кыргызстан, үч өлкөдө ишке ашырууга мүмкүн | - | - | Жаш лидерлер, диний лидерлер, медиа чөйрөнүн өкүлдөрү, журналисттер жана блогерлер. |
| 3 | Соцтармактар (TikTok, Instagram, Youtube) үчүн контентти түзүү жана кайра даярдоо боюнча Аймактык жаштардын МедиаКэмпи – аймактык иш-чара катары бир вариант (Кыргызстан – Тажикистан – Өзбекистан) | Максаты: чек ара аймактарындагы жаштардын сынчыл ой жүгүртүү , соцтармактар үчүн контент түзүү жана өз каналдарын илгерилетүү көндүмдөрү боюнча потенциалын жогорулатуу. Максатуу аудитория: Кыргызстандын, Тажикистандын, Өзбекистандын чек ара аймактарындагы жаштар (13 – 17 жаш). | Долбоор, жалданган медиатренерлер, чакырылган эл аралык эксперттер | Август 2022-ж. (болжолдуу түрдө) | - Жаштарга сынчыл ой жүгүртүү , ошондой эле контентти соцтармактардын жана мессенжерлердин форматына кайра түзүү жана өз каналдарын илгерилетүү көндүмдөрү окутулат; - Соцтармактар жана мессенжерлер үчүн форматта чыгарылган контенттердин саны (кэпшн видео, инфографика ж.б.). |  |  | Кыргызстан, үч өлкөдө ишке ашырууга мүмкүн | - | - | Фергана өрөөнүнүн чек ара аймактарынын жаштары |
| 4 | Журналисттер, блогерлер жана башка контент өндүрүүчүлөр үчүн диний толеранттуулук темаларын (этикалык баалуулуктарды жана ченемдерди эске алуу менен) конфликтке сезимтал чагылдыруу боюнча колдонмону иштеп чыгуу | Максаты: журналисттердин, блогерлердин жана башка контент өндүрүүчүлөрүнүн конфликтке сезимтал репортаждар жана конфликттердин алдын алуу жаатындагы потенциалын чыңдоо Максатуу аудитория: 1. журналисттер, блогерлер жана башка контент өндүрүүчүлөр 2. журналистика окутуучулары 3. медиатренерлер 4. НКО өкүлдөрү | Долбоор, жалданган медиатренерлер | апрель – июнь (болжолдуу түрдө) | - Колдонмо иштелип чыгат (текст); - Колдонмонун нускасы (1400 экз. 4 тилде) 7. |  |  | Кыргызстан, үч өлкөдө ишке ашырууга мүмкүн | - | - | журналисттер, блогерлер, журналистика окутуучулары, медиа тренерлер, НКО өкүлдөрү |
| 5 | “Фергана-ТРЕВЕЛ-лаб” ТРЕВЕЛ-блогингинин аймактык инновациялык лабораториясы: креативдүү командалар менторлордун жетекчилиги менен тревел-блогдорду түзүшөт. Эң мыкты долбоорлор грант алышат жана коңшу өлкөлөргө контент тартуу үчүн барышат. | Максаты: чек ара аймактарындагы жаштардын түрдүү форматтагы тревел-контентти түзүүгө жана аны түрдүү аянтчаларда илгерилетүүгө болгон потенциалын жогорулатуу. Максаттуу аудитория: Кыргызстандын, Тажикистандын, Өзбекистандын чек ара аймактарындагы жаштар (13 – 18 жаш) | Долбоор, жалданган медиатренерлер, чакырылган эл аралык эксперттер | 2023 (болжолдуу түрдө) | - Жаштарга тревел-контент өндүрүү, ошондой эле контентти соцтармактардын жана мессенжерлердин форматында түзүү, кайра даярдоо жана өз каналдарын илгерилетүү көндүмдөрү окутулат; - Блогдор, соцтармактар жана мессенжерлер үчүн форматта чыгарылган контенттин саны көбөйөт (кэпшн видео, инфографика ж.б.) |  |  | Кыргызстан, үч өлкөдө ишке ашырууга мүмкүн | - | - | Фергана өрөөнүнүн чек ара аймактарынын жаштары |
| 6 | Контент өндүрүү (гранттык программа) Темалар (талаа изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы боюнча): 1.жаштарды кесиптик жактан өнүктүрүү (өз кесибинин мыктысы болуу, жеке бизнести кантип өнүктүрүү керек, кесипке кантип ээ болуу керек/каерден билим алса болот ж.б.) 2.жаштарды өзүн-өзү идентификациялоо | Максаты: мультиканалдык илгерилетүү үчүн даярдалган жаштар үчүн ПНЭ, толеранттуулук жана соцтармактар жана мессенжерлер үчүн көп түрдүүлүк темаларындагы сапаттуу контенттердин санын көбөйтүү (соцтармактар, мессенжерлер, емейл-таратмалар, SMS-билдирүүлөр, блогдор ж.б.) Максаттуу аудитория: Фергана өрөөнүндөгү Кыргызстандын чек ара аймактарындагы жаштар | Долбоор, жалданган медиатренерлер | 2022-ж. июнь – декабры жана андан ары (болжолдуу түрдө) | - Мессенжерлер үчүн форматта чыгарылган контенттин саны көбөйөт (кэпшн видео, инфографика ж.б.) - Натыйжалуулукту баалоо метрикасы алынат: аудиторияны камтуу, аудиторины тартуу (лайктар, шейрлар), аудиториянын активдүүлүгү (билдирүүлөр). |  |  | Кыргызстан, үч өлкөдө ишке ашырууга мүмкүн | - | - | Фергана өрөөнүнүн чек ара аймактарынын жаштары |
| 7 | Мурунтан башка долбоорлордун алкагында каржыланган өлкөлөр аралык медиадолбоорлорду колдоо жана андан ары өнүктүрүү | Максаты: буга чейин бар болгон өлкөлөр аралык медиадолбоорлорду улантуу үчүн колдоого алуу, алардын таасирин синергиялоо жана күчөтүү Аймакта медиялык компонеттери бар түрдүү эл аралык долбоорлор бир катар өлкөлөр аралык медиадолбоорлорду ишке ашырышкан, аларды каржылоону улантып жана Фергана өрөөнүнүн чек ара аймактарына локализациялап, алардын жаштарга тийгизген таасирин күчөтсө болот. | Долбоор, жалданган медиатренерлер | 2022-ж. июнь – декабры жана андан ары (болжолдуу түрдө) | - Аларды андан ары каржылоо үчүн долбоорлордун тизмеси иштелип чыгат жана макулдашылат; - Аймактар аралык медиадолбоорлорду каржылоо донорлор менен каржыланат; - Медиадолбоорлор ишке ашырылат. |  |  | Кыргызстан, үч өлкөдө ишке ашырууга мүмкүн | - | 3 өлкөдө кароо үчүн сунушталган долбоорлор (Qlever медиасабаттуулук оюндары) Стейкхолдерлердин координациялык жолугушуусунун жыйынтыгы менен мындай долбоорлордун тизмесин түзүү жана аларды каржылоону улантуу |  |
| 8 | “Коллекция: контента” долбоорунун сайтынын маалыматтар базасы | Максаты: ушул долбоордо жана ушул сыяктуу долбоорлордо өндүрүлгөн контенттин үзгүлтүксүз жаңыланып турган маалыматтар базасы МААНИЛҮҮ: чек ара аймактарында ишке ашырылган жана жаштардын аудиториясына багытталган башка долбоорлор менен контент алмашууну жолго салуу | Долбоор, жалданган медиатренерлер | 2022-ж. май – декабры жана андан ары (болжолдуу түрдө) | - Сайтка жайгаштыруу үчүн контенттин тизмеси иштелип чыгат, макулдашылат жана үзгүлтүксүз толукталат; - Сайттагы маалыматтар базасы үзгүлтүксүз жаңыланат. |  |  | Кыргызстан, үч өлкөдө ишке ашырууга мүмкүн | - | - | Медиа чөйрөнүн, жаштардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана билим берүүнүн өкүлдөрү. |
| 9 | “Өз кесибинин мыктысы” реалити-шоусу (концепт: “жылдыздуу уста” (чабан, ашпозчу, темир уста, айдоочу, ширетүүчү же башка), жаштар үчүн “Өз кесибинин мыктысы” конкурсун өткөрүү, анын негизинде жаштардын кеңири аудиториясына көптөгөн каналдар аркылуу илгерилетүү менен реалити-шоу форматындагы контент түзүлөт) | Максаты: жаштардын кесипке багыт алуусуна көмөктөшүү Референс: Гордона Рамзи, “Адская кухня”. Контент булактары: -Реалити-шоу: кеңири аудиторияны тартуу менен кастингден баштап, жеңүүчүнү аныктаганга чейин. Жеңүүчү ЖОЖдо/престиждүү курста ж.б. окуу мүмкүнчүлүгүн алат. - “өз кесибинин мыктысы” менен чек ара аймактарындагы жаштардын түз жолугушуулары; -Жаштар үчүн “ өз кесибинин мыктысы” мастер-класстары; -Колдонуучу контенти (колдонуучулар арасында конкурстар, утуштар, викториналар жана башка тартуу инструменттери). | Өндүрүүгө грант. Болжолдуу – Ынтымак ТРК | 2023-ж. (болжолдуу түрдө) | - Реалити-шоу форматында чыгарылган контенттин саны; - Соцтармактар жана мессендерлер үчүн кайра даярдалган контенттин саны (кэпшн видео, инфографика ж.б.); - Натыйжалуулукту баалоо метрикасы: аудиторияны камтуу, аудиторины тартуу (лайктар, шейрлар), аудиториянын активдүүлүгү (билдирүүлөр). |  |  | Кыргызстан, үч өлкөдө ишке ашырууга мүмкүн | - | - | Фергана өрөөнүнүн жаштарынын жана медиа чөйрөсүнүн өкүлдөрү. |
| 10 | Райондук гезиттердеги жаштар рубрикалары: ТикТок жана Инстаграмды илгерилетүү | Максаты: жаштардын диний, укук коргоо жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүсү үчүн медиа аянтчаларды түзүү; райондук гезиттердин аудиториясын камтуу, ошондой эле жаштарды тартуу боюнча иш-чараларды маалыматтык коштоо. Басылмалардын болжолдуу темалары: - Кесипке багыттоо - Кайда жана кантип иштөө - Кайда окуу - Жаш үй-бүлө үчүн | Долбоор, жалданган медиатренерлер, Маданият жана маалымат министрлиги | 2023 (болжолдуу түрдө) | - Бардык райондук гезиттерде жаштарга арналган рубрикалар ачылат жана үзгүлтүксүз жаңыланат МААНИЛҮҮ: райондук гезиттерди блогерлер, вайнердер, селебрити, инстаграм коомчулук ж.б. менен коллаборациялоо: “блогер кесибин алмаштырат” – райондук гезиттин редакциясынын жаштар бөлүмүндөгү бир күн. Гезиттик рубриканын мотиви боюнча белгилүү блогер/вайнер жана башка селебрити өз аккаунттары үчүн пост жана контент даярдашат, ал эми бул контентти жана кьюар-кодду гезит беттерине жарыялашат. Мындан тышкары репортажды пландоого болот |  |  | Кыргызстан, үч өлкөдө ишке ашырууга мүмкүн | - | - | Дин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жаштардын жана медиа чөйрөнүн өкүлдөрү. |
| Форумдун натыйжалары: Кыргызстан, Тажикистан жана Өзбекистан үчүн аймактык ишмердик боюнча сунуштар. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Терроризм, экстремизм, ражикализм менен күрөшүү жана тынчтыкты орнотуу темаларын чагылдыруу үчүн олуттуу иштеп жаткан вебресурстарды колдонуу | Кеңири аудиторияга ээ терроризмге каршы тематика боюнча олуттуу медиа ресурстардын базасында көп тилдүү (орус, өзбек, тажик, кыргыз тилдеринде) сайтты түзүүнү карап чыгуу. Бул идеяны Ташкентте өткөн медиафорумда Тажикистандын делегациясы сунуштаган. | Долбоор | 2022 (болжолдуу түрдө) |  | Активдүү сайт: биринчи жылы 5000 кирүү |  | Кыргызстан, Тажикистан, Өзбекистан | - | - | Медиа чөйрөнүн, жаштардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана билим берүүнүн өкүлдөрү. |
| 12 | Коллаборациянын жардамында же үч өлкөдөгү белгилүү блогерлер менен макулдашып, пайдалуу материалдарды/подкасттарды жайылтуу | Катталуучулары көп белгилүү жаш блогерлер жана таргеттик жаш курактагы жаштардын арасында белгилүү блогерлер менен тематикаларды чагылдыруу боюнча иштерди алып баруу. | Долбоор | 2022 (болжолдуу түрдө) |  | - Экстремизм жана радикализм менен күрөшүү тематикасына арналган контенттин (видеоматериалдар жана тексттер) саны |  | Кыргызстан, Тажикистан, Өзбекистан | - | - | Жаштардын жана медиачөйрөнүн өкүлдөрү. |
| 13 | Өлкөдөн чыгып жаткан эмгек мигранттары үчүн экстремисттик жана радикалдык топторго катышуунун алдын алуу боюнча маанилүү билдирүүлөрдү камтыган маалыматтык материалдарды түзүү жана жайылтуу | Көз боемочулардын азгырыгына тез кирүүчү иш издеп чыккан/келген жаш мигранттар үчүн маанилүү маалыматтар камтыылган заманбап маалыматтык материалдарды түзүү (инфографикалар, кыскача анимациялар, роликтер, мобилдик тирмелер ж.б.) | Долбоор | 2022 (болжолдуу түрдө) |  | - Инфографикалар, - Видеороликтер, - Терроризм жана радикализмди алдын алуу боюнча мобилдик аппликациялар. | Кыргызстан, Тажикистан, Өзбекистан |  | - | - | жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, чет өлкөдө иштеген жаштардын өкүлдөрү. |
| 14 | Музыканттар, артисттер менен биргелешкен концерттерди өткөрүү. Коңшу өлкөлөрдүн маданияты менен таанышуу. Альтернативалык нарративдерге кирет | Милдеттер – үч өлкөнүн музыканттарынан жана артисттеринен турган команданы түзүү. Аткаруулардын программасын даярдоо жана аткаруулар үчүн аянтты аныктоо керек. Иш-чараларды соцтармактарга жана мессенжерлерге жеринен түз алып көрсөтүү менен кеңири чагылдыруу зарыл Жергиликтүү ММК үчүн макалаларды, социалдык тармактарда постторду даярдоо. Жеңүүчүлөр жөнүндө видеороликтерди түзүү жана социалдык тармакта жайылтуу | Кыргызстандан: Тажикистандан: Өзбекистандан: ОНД «Юксалиш», Маданият министрлиги, Жаштар бирлиги, жергиликтүү бийлик органдары | 2022-ж. ичинде 1 кварталда кеминде 1 концерт өткөрүү (болжолдуу түрдө) |  | - Соцтармактарга жана мессенжерлерге окуя болуп жаткан жерден түз алып берүүлөр менен; - Жергиликтүү ММК үчүн макала, социалдык тармактарга пост даярдоо; - Жеңүүчүлөр жөнүндө видеороликтерди чыгаруу жана социалдык тармактарга жайылтуу. | Кыргызстан, Тажикистан, Өзбекистан |  | - | - | Медиачөйрөнүн, жаштардын, маданият жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү . |
| 15 | Үч өлкөдө «Табарман» аймактык квести | 18ден жаштан жогорку жаштардын-студенттердин арасында өлкөлүк деңгээлде квест форматында эки этап менен, суроо-жооп түрүндө, суроолорго туура жооп бергендерге балл берилет. Экинчи этапта аймактык деңгээлде, үч өлкөдө | Долбоор | - |  | Өлкөлөр жана аймактык деңгээлдеги оюндарды өткөрүү. | Кыргызстан, Тажикистан, Өзбекистан |  | - | - | Фергана өрөөнүнүн жаштарынын өкүлдөрү. |
| 16 | Хакатонду уюштуруу | Биргеликте иштөө үчүн журналисттерди жана IT адистерин чакырышат. Мыкты иштелип чыккан стартаптарды колдоо. | Долбоор | 2022-ж. күз (болжолдуу түрдө) |  | Фергана өрөөнүндө жаңылыктарды алмашуу боюнча жана долбоордун ишмердиги жөнүндө верификациялык платформаны түзүү |  | Кыргызстан, Тажикистан, Өзбекистан | - | - | Фергана өрөөнүнүн медиачөйрөсүнүн өкүлдөрү, блогерлери жана жаштары. |

| Медиастратегиялардын негизинде журналисттер үчүн инструментарийлерди иштеп чыгуу жана жайылтуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окуяларды зордук-зомбулуксуз чагылдыруу жана радикалдашуунун алдын алуу боюнча журналисттер үчүн колдонмону түзүү | Долбоордун алкагында түзүлгөн медиастратегиялардын жана жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн негизинде эксперттердин аймактык тобу Кыргызстан, Өзбекистан жана Тажикистандын медиачөйрөсүнүн өкүлдөрү, журналисттер жана блогерлер үчүн медиачөйрөдөгү жек көрүүчүлүктү, радикалдашууну, зордукчул экстремизмди алдын алуу боюнча колдонмо түздү. | Долбоор жана аймактык эксперттер | 2022 Август | - Журналисттер үчүн 4 тилде иштелип чыккан жана басылып чыккан инструментарий. | Кыргызстан, Тажикистан, Өзбекистан | Долбоор | Аяктоо баскычында | Кыргызстан, Өзбекистан жана Тажикистандын медиачөйрөсүнүн өкүлдөрү, журналисттери жана блогерлери |
| 2 | Журналисттер үчүн тренинг | 3 максаттуу өлкөдө журналисттердин радикализм, экстремизм жана чек ара конфликттери темаларын чагылдыруудагы билимдерин жогорулатуу, журналисттик этиканын стандарттарын илгерилетүү жана үч өлкөдө диний чыдамдуулукка болгон сезгичтикти жогорулатуу боюнча 2 күндүк тренингди өткөрүү; - 3 максаттуу өлкөдө (ар бир өлкөдө 1ден) уюштурула турган тренингдин программасын жана методикалык материалдарын иштеп чыгуу. Семинарларга түрдүү багыттагы журналисттер (телеберүү, радио, гезит) жана блогерлер чакырылат, ошону менен бирге чек ара аймактарындагы журналисттер менен блогерлерге артыкчылык берилет (жалпы 45 адам) | Долбоор жана аймактык эксперттер | 2022 Август-сентябрь | - Журналисттер үчүн тренингдин программасы; - Журналисттер үчүн тренингдин мануалы жана окуу материалдары; - Тренингдин алкагында даярдалган долбоордун негизги темалары боюнча контент. | Кыргызстан, Тажикистан, Өзбекистан | Долбоор | процессте | Кыргызстан, Өзбекистан жана Тажикистандын медиачөйрөсүнүн өкүлдөрү, журналисттери жана блогерлери |
| 3 | Журналисттер үчүн гранттар | 1. Журналисттерге – тренингдин катышуучуларынын арасында субгранттарды ала турган талапкерлерге карата принциптерди, ыкмаларды жана талаптарды иштеп чыгуу; 2. конкурстук комиссияны түзүү жана талапкерлердин өтүнмөлөрүн баалоонун критерийлерин иштеп чыгуу; 3. тренингдин катышуучулары үчүн медиаконтент жасоого субгрантты алуу үчүн ачык конкурс жарыялоо; 4. конкурстун жыйынтыгын чыгаруу жана журналисттерге (ММК) контент жасоого субгранттарды берүү; 5. субгранттарды алган журналисттердин ишине мониторинг жүргүзүү. | Долбоор жана аймактык эксперттер | Август-Сентябрь 2022 | - Журналисттерге – субгрантты алуучу талапкерлерге болгон принциптер, ыкмалар жана талаптар, өтүнмөлөрдү баалоонун критерийлери; - Толеранттуулукту илгерилетүүгө багытталган медиаконтент; - 6 чакан субгрант тандалып алынат жана берилет (максаттуу өлкөгө 2ден) | Кыргызстан, Тажикистан, Өзбекистан | Долбоор | процессте | Кыргызстан, Өзбекистан жана Тажикистандын медиачөйрөсүнүн өкүлдөрү, журналисттери жана блогерлери |